## H.P. - Rammevilkår
Innsatsområde | Hva | Hvorfor | Hvordan | Hvem | Eier | Driver | Økonomi | Når/år
Rammevilkår | Lavere leiesatser | Fornuftige priser på leie av idrettsanlegg. | Kommunalt vedtak. | Idrettstådet/kommunen | Averøy kommune. | Averøy kommune. |  | Gjennomført
Rammevilkår | Strandryddedag - informasjon om ruskendagen. | [6 empty] | Foregår.
Rammevilkår | Strandryddedag - konteiner ute eller båt/traktor som henter | [6 empty] | Foregår.
Rammevilkår | Kulturmidler - øke tilskuddet | Jevnere fordeling av tilskudd, ikke forfordeling. | Bevilge penger i kommunebudsjettet. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | IL | 300.000 | Tilskuddet er økt.
Rammevilkår | Kulturkonsulent Frivillighetskoordinator | Behov for å samkjøre og koordinere, veilede, søknadshjelp, tilrettelegging, utvikling, | Kommunalt budsjett | Kommunen |  |  |  | Det er opprettet stilling som Samfunnsutvikler. Ansvar kultur inngår i denne stillingen. Det er opprettet en Frivillighetssentral i kommunen. De mottar statlige overføringer p.t. kr. 400.000 per år. Averøy kommune har bevilget kr. 300.000,- per år til Averøy frivilligsentral.
Rammevilkår | Bevistgjøre politikerne om viktigheten av frivillig sektor. | Politikerne har for liten kunnskap/innsikt i frivillighetens innsats. | Kommunikasjon. Eks. Idrettens dag i kommunestyret, jf. samarbeidsavtale mellom IR og kommunen. | Alle | Alle | Alle | 0,- | Se Kommuneplanens samfunnsdel og satsningsområder s. 16 f., der frivilighet har en sentral plass gjennom bl.a. samskaping i samfunnsutvikling. Averøy idrettsråd har, i henhold til samarbeidsavtale.
Rammevilkår | Prosjektgruppe «frivillighet/idrett» |  | Jobbe gjennom å sørge for at handlingsplanen blir etterarbeidet. | Averøy kommune |  |  |  | Det har ikke være etablert en engen prosjektgruppe, men tiltak på handlingsplanen har vært fulgt opp av saksbehandler - i dialog med de som har hatt ansvar for de ulike tiltak.
Rammevilkår | Samarbeid |  | Samle klubbene | Idrettsrådet |  |  |  | Et arbeid som ligger til Averøy idrettsråd. Alle idrettslag i Averøy er medlem av Averøy idrettsråd.
Rammevilkår | Anleggsanalyse |  | Samle info | Averøy kommune/idrettsrådet |  |  |  | Det er påbegynt anleggsanalyse sammen med Møre og Romsdal idrettskrets, Møre og Romsdal fylkeskommune og Averøy idrettsråd. Uavklart når denne skal være ferdistilt.
Rammevilkår | Informasjon og kommunikasjon | Behov for å samle/ha en god oversikt over aktiviteter og arrangementer i kommunen. | Etablere nettside/folder/portal på kommunens hjemmeside. | Averøy kommune. |  | Averøy kommune. |  | Ikke gjennomført. Uttrykt ønske, men mye uavklart rundt denne.
Ferdigstilt/innvilget spillemidler
Omsøkes spillemidler
Påbegynt/under avklaring/nye innspill
Uavklart/ikke påbegynt

## H.P. - Anlegg
Innsatsområde | Hva | Hvorfor | Hvordan | Hvem | Eier | Driver | Spillemidler | Når/år
Anlegg | Bremsneshatten - sanitæranlegg | Behov. Økt bruk av området. Idrett, friluftsliv, fastboende, tilreisende, barnehage, | ferdigmodul. P-plass kommunalt område. | Averøy og lokale klubber. Dugnadsarbeid? | Averøy kommune | Driftsavtale m/klatre og fjellklubb | 260000 | 2017
Anlegg | Mork idrettsplass - sandvolleyballbaner | Aktivitet på tvers av alder. | Nybygg. | Grykam. | Grykam. | Grykam. | 185000 | 2017
Anlegg | Kårvåg - kart Kårvågmyran | Kartet og terrenget stemmer ikke overens. | Nytt | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | 331000 | 2017
Anlegg | Mork idrettspark - Isbane/basketbane/tennis | Aktivitet på tvers av alder. | Nybygg | I.L. Gry | I.L. Gry | I.L. Gry | 250000 | 2019
Anlegg | Øksenvågen sandvolleybalbane | Ønske | Nybygg | Øksenvågen vel | Øksenvågen vel | Øksenvågen vel | Ikke søkt spillemidler | Anlegg bygget uten spillemiddelfinansiering.
Anlegg | Follandsdalen - Klubbhus | Dårlig stand. Aldersom. Mangldende vedlikehold. | Rehabilitering. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Ikke søkt spillemidler | Kårvåg IL har foretatt enkelt rehabilitering uten spillemidler.
Anlegg | Øytun - Havørn klubbhus | Dårlig stand. | Rehabilitering. | Havørn | Havørn | Havørn | 2358000 | Ferdigstilt. Samlet tilskudd kr.
Anlegg | Øytun klatrevegg | Ønske om en klatrevegg i salen i Øytun. Ikke innendørsvegg i kommunen. | Nybygg | Havørn IL | Havørn IL | Havørn IL | 631000 | Ferdigstilt. spillemdiler i 2020.
Ordinært anlegg | Kårvåg IL Follandsvatnet rundt - turløype del 2 | Ferdigstille rundløypa rundt Follandsvatnet | Nytt anlegg | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | 522000 | Tildelt spillemidler i 2020
Anlegg | Rausandstranda - sanitæranlegg | Fineste og mest brukte badestranden i kommune. | Kommunalt ansvar | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Velforening | Ikke søkt spillemidler | Her har kommunen valgt en løsning der en leier inn mobile sanitøranlegg i sesongen. Opparbeidet p-plass. Anlegget er på nytt fremmet inn mot ny temaplan og tas med videre til 24-27.
Ordinært anlegg | Bruhagen idrettspark - friidrettsbane | springe, hoppe, kaste er basis for fysisk aktivitet og kan utføres av mange. | Fullføre anlegget Bruhagen idrettspark. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune | 1000000 | Tildelt spillemidler i 2021. Midler tilbakebetalt da anlegget ikke er fullført i tråd med krav. Anlegget tas med videre til temaplan 24-27.
Ordinært anlegg | AK-hallen | Behov | Nybygg | AK | AK | AK | Tildelt 6.500.000 fordelt over 3 år. | Tildelt 6.500.000,- Anlegget er under oppføring. Det tas med videre til temaplan 24-27.
Nærmiljøanlegg | Helsetvatnet gapahuk og trivselsområde. | Ønske om tilrettelegging av turområde. | Utarbeide trivselsområdet og bygge gapahuk. | Steinsgrenda bygdalag | Steinsgrenda bygdalag | Steinsgrenda bygdalag. | 107000 | Tildelt spillemidler i 2021. Anlegget er påbegynt, men ikke fedigstilt. Tas med videre til temaplan 24-27.
Ordinært anlegg | Bruhagen idrettspark - kunstgress | Kunstgresset er oppbrukt. | Rehabilitering | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune | 1000000 | Anlegget tildelt midler i 2023.
Ordinært anlegg | Kvernes skytebane - elektronisk skyteskive 100 m. | Nytt | Nybygg | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag | 762000 | Søknad 2021, 2022,23. Tas med videre til temaplan 24-27.
Ordinært anlegg | Kvernes skytebane - sanitæranlegg | Fra utedo til ordnede sanitærforhold. | Nybygg | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag | 115000 | Ferdigstilt anlegg. Tildelt spillemidler.
Nærmiljøanlegg | Rånes gapahuk | Ønske og behov for en gapahuk i tilknytning til rekreasjonsområde | Nybygg | Rånes velforening | Rånes velforening | Rånes velforening | 157000 | Søknad 2021, 2022
Nærmiljøanlegg | Sveggen vel ballbinge | Utslitt | Rehabilitering | Sveggen vel | Sveggen vel | Sveggen vel | 250000 | Søknad 2021, 2022
Anlegg | Kårvåg nye skole - gymsal og uteområde. | Krav - del av skolens undervisningsareal. Nærmiljø. | Prosjekteres i sammenheng med skolen. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Påbegynt
Ordinært anlegg | Volleyballhall |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2022, 2023. Anlegget er ferdigstilt og tatt i bruk.
Nærmiljøanlegg | Klatrepyramide |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2022, 2023. Disse ble slått sammen til to større søknader om aktivitetspark, Litjdalen aktivtetspark 1 og 2. Ferdigstilt og tatt i bruk.
Nærmiljøanlegg | Hinderløype |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Taubane |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Ballanseapparater |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Parkour |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Ballslette |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Trampoliner |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Sitte/ballanse/taubane |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Ballansekuler/ballansebom |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Basketanlegg |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Gapahuk |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Lyssetting | Lyssetting av aktivitetsområder. | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Nærmiljøanlegg | Hinderløype |  | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt.
Ordinært anlegg | Follandsvatnet rundt - Sanitæranlegg | Behov for sanitæranlegg i tilknytning til turvegen og til idrettsanleggene. Eksisterende er utdatert. | Bygge nytt sanitæranlegg. | Kårvåg IL | Kårvåg IL | Kårvåg IL | Estimert kostnad kr. 500.000,- | Planlegging påbegynt. Uavklart fremdrift. Skal søkes spillemidler.
Ordinært anlegg | Øytun buldrevegg | Økning i klatreaktiviteten. Ønske om å kunne aktivisere flere. Andre typer utfordringer enn det en finner i klatreveggen. | Ta i bruk nye vegger inne i Øytun til buldrevegg. | Havørn IL | Havørn IL | Havørn IL | Mindre buldrevegg kan få tilskudd på 300.000, lite anlegg 700.000,- | Søknad 2022. Tildelt 625 000 kroner i spillemidler. Anlegget er ferdigstilt og tatt i bruk.
Anlegg | Straumsvågen nærmiljøområde | Aktivitet for ungdom. Egentlig for alle aldre. Ulike aktiviteter, både inne og ute. Sandvolleyball. Paddletennis. For å nevne noe. Behovsanalyse og gode drøftinger. | Averøy u-råd har gjennmført konkurranse. Landskapsarkitekt har tegnet ut forslag. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Ulike aktører. |  | Området er detaljprosjektert høsten 23.
Nærmiljøanlegg | Paddletennis. | Ny aktivitet. Ble fremmet som innspill under revidering av handlingsplanen. Basert på ungdommenes konkurranse. Det var fremmet ønse om tennis, men en landet på padeltennis. | Padeltennis er tegnet inn på Straumsvågen nærmiljøområde | Bruhagen nærmiljøområde | Averøy kommune- | Ulike aktører. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2024
Nærmiljøanlegg | Klatreparkour | Basert på ungdommenes konkurranse | se tegninger Straumsvågen nærmiljøområde | Bruhagen nærmiljøområde | Averøy kommune- | Ulike aktører. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2024
Nærmiljøanlegg | Ballanseapparat | Basert på ungdommenes konkurranse | se tegninger Straumsvågen nærmiljøområde | Bruhagen nærmiljøområde | Averøy kommune- | Ulike aktører. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2024
Nærmiljøanlegg | Gapahuk | Basert på ungdommenes konkurranse | se tegninger Straumsvågen nærmiljøområde | Bruhagen nærmiljøområde | Averøy kommune- | Ulike aktører. | Satt av i prosjekt. | Søknad 2024
Nærmiljøanlegg | Rådhusparken nærmiljøanlegg | Oppgradering av Rådhusparken | Landskapsarkitekter har tegnet ut forslag. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Påbegynt
Nærmiljøanlegg | MOVE ballanseapparat | Alternativ ballanse- og aktivitetsapparat | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Dette apparatet erstattes med en flerfunksjonell skulptur. Søkes ikke spillemidler.
Nærmiljøanlegg | Trampoliner | Ønske fra ungdommene | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Trampolinen utgår.
Nærmiljøanlegg | Lysanlegg | Lyssetting av aktivitetsområder. | Nytt anlegg | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Averøy kommune. | Satt av i prosjekt. | Uavklart om lyssettingen ses i sammenheng med aktivitesflatene og turvegen. Avklares opp mot søknad 2024-25.
Anlegg | Kvernes skytebane - skytterhus | Utdatert. Behov for rehabilitering. | Rehabilitering. * Skytterlaget jobber med reguleringsplan for hele området. Antall anlegg og anleggstyper vil bli korrigert. | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag | Kvernes skytterlag
Anlegg | Klatring - behovsanalyse ønske om reglemessig aktivitet og vurdere nybygg. | Ikke tilbud i kommunen. Nabokommunene har tilbud. I 2021 skriver vi at det etr et nytt klatreanlegg i Øytun. Kårvåg IL vurderer buldreanlegg. Kanskje i tilknytning til Kårvåg/havørn-hallen. Frem i tid. | Behovsanalyse. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. |  | Klatring/buldring ble vurdert inn i ny hall ved ny skole, men tatt ut.
Anlegg | Follandsdalen div anlegg | Dårlig stand. Manglende vedlikehold. |  | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. |  | Klubben har foretatt noe vedlikehold på klubbhuset. Uavklart videre fremdrift. Planlegger nå sanitæranlegg.
Anlegg | Gammelfossen - rehabilitere veg inn til området. Bevaring og restaurering av demning og ruiner er ikke med her. Kulturformidling. Historie. Skape identitet. | Bedre tilgjengelighet. Bruksverdi for befolkningen. Tilrettelagt for ulike funksjonsnivå. Industrielt kulturminne. Bruker- og samfunnsverdi. Fascinerende turområde. | Se oversikt Turveger. Lansdskapsarkitekter skal tegne ut forslag til turveg fra Straumsvågen til Gamelfossen, for at vi skal få en helhetlig turveg i tråd med Kommuneplanen og med gjeldende reguleringsplaner. | Averøy kommune. Gammelfossens venner. | Gammelfossens venner. | Gammelfossens venner. |  | Uavklart grunneieravtale. Viderefører arbeidet inn i ny plan.
Anlegg | Flerbrukshall | Behov | Møte mellom kommune og IR/il | Kommune, IR og IL |  |  | 5.000.000+ | I etablering av hall på Kårvåg/Litjdalen ble skissert flerfunksjonell hall tatt ut grunnet økonomi. Vurderer at tiltaket kan ligge i handlingsplanen for ny teamplan. Behov for ny drøfting og vurdering.
Anlegg | Pump track* | Ønske om flere anlegg til uorganisert aktivitet | Kommunen må eventuelt vedta at dette er et anlegg en ønsker å bygge, så sette anlegget i budsjettplan. Anlegget vant ikke opp i konkurransen til ungdomsrådet. Konstruktivt innspill. Kan anlegget vurderes som aktuelt et annet sted? | Innspill i 2020 fra Averøy frivilligsentral, Averøy u-klubb sykkel og Bruvoll bygdalag. | uavklart | uavklart | uavklart | Innspillet var rettet mot bruk av Bruhagen nærmiljøområde. Dette anlegget vant ikke opp i konkurransen.
Anlegg | Crossbane | For å holde på ungdom. Hindre frafall. | Bygge ny/utvide eksisterende bane. | Averøy motorsportklubb. | Averøy motorsportklubb. | Averøy motorsportklubb. |  | Saken er drøftet med leder , i styret og i åremøte. P.t. ingen søknad.
Anlegg | Kåråvg 7- kunstgressbane | Behov | Nybygg | Kårvåg Havørn fotball | Kårvåg Havørn fotball | Kårvåg Havørn fotball
Anlegg | Langøya 7- kunstgressbane | Behov | Nybygg | Kårvåg Havørn fotball | Kårvåg Havørn fotball | Kårvåg Havørn fotball
Anlegg | Offentlige badestrender | Eksisterende badestrender er lite tilrettelagt forå være badeplass. | Merke, Opparbeide, legge til rette for parkering, adkomst, sanitæranlegg. | Averøy kommune i samarbeid med aktuelle velforeninger. | Averøy kommune. | Velforening. |  | 2018
Anlegg | O-kart over Kvernes området | Kartet stemmer ikke med terrenget. | Oppgradering/rehabilitering | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. |  | 2019
Anlegg | Rangøy kystfriluftsområde - samarbeid med eiere om utvikling og bruk. | Viktig og mye brukt friluftslivsområde. | Revidere Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområde med handlingsplan. | Averøy kommune i samarbeid med eier og aktuelle aktører. | Statlig sikra leieavtale. | Rangøy |  | Denne ligger til Forvaltningsplan for statlig sikra område - Rangøya.
Anlegg | Ridesportanlegg | Har ikke anlegg | Nybygg | Hestesportklubben
Anlegg | Stavneset - parkeringsplass | Høg bruk av området. I dag er det ikke tilrettelagt for parkering og mange parkerer langs provat veg, på jorder etc. | Bestemme alternative steder for parkering. Rettigheter og muligheter. Aksjoner. | Stavnesets venner i samarbeid med Averøy kommune. | Averøy kommune? | Stravnesets venner |  | Drøftet i flere runder. Ikke spillemiddelberettiget. Avventer.
Anlegg | Søbstadbjerget | Potensielt et glimrende klatreanlegg. | Vurdering i samarbeid med relevant aktør. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L.
Anlegg | Vedlikeholde anlegg | Manglende vedlikehold. | Handle | Anleggseier | Anleggseier | Anleggseier |  | Snarest
Ferdigstilt/innvilget spillemidler
Omsøkes spillemidler
Påbegynt/under avklaring/nye innspill
Uavklart/ikke påbegynt

## H.P. - Turstier
Innsatsområde | Hva | Hvorfor | Hvordan | Hvem | Eier | Driver | Spillemidler | Når/år
Ordinært anlegg | Follandsvatnet rundt - tursti/veg | Rundløype. I dag er det delvis trasé rundt vatnet, men i varierende utformin og stand. Ønskelig med ordentlig turveg som også kan være skiløype vinterstid. Lyssatt. | Del 1 | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. |  | Follandsvatnet rundt 1 + 2 er tildelt 1.548.000 kroner i spillemidler. Anlegget er ferdigstilt.
Nærmiljøanlegg | Kyststi Sveggen - Bremsneshatten - del 1 Sveggevika - Rasteplassen | Behov. | Del 1 | Sveggen vel | Ulike grunneiere. | Sveggen vel |  | Sveggen kyststi del 1 er tildelt kr. 220.000 i spillemidler.
Ordinært anlegg | Follandsvatnet rundt - tursti/veg | Rundløype. I dag er det delvis trasé rundt vatnet, men i varierende utformin og stand. Ønskelig med ordentlig turveg som også kan være skiløype vinterstid. Lyssatt. | Del 2 | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. |  | Follandsvatnet rundt 1 + 2 er tildelt 1.548.000 kroner i spillemidler. Anlegget er ferdigstilt.
Anlegg | Kultursti GKB - Kirkene | Særdeles slitt. Mange besøkende. | Rehabilitering. Omlegging av deler av traseen. | Grunneier i samarbeid med aktørene på Kvernes. | Grunneier. | Grunneier. |  | Ny sti har utarbeidet en plan for utbedring av turstien. Stiene må oppgraderes. Dette er et tiltak som tas vider inn i ny handlingsplan.
Nærmiljøanlegg | Helsetvatnet rundt - turløype | Det har vært jobbet med turløype rundt Helsetvatnet i mer enn ti år. Avklaringer opp mot Fylkesmannen og opp mot Statens vegvesen. Godkjent byggesak i 2020. | Har valgt å sette søknaden på vent inntil de har ferigstilt gapahuk og plass ved Helsetvatnet - som del 1 i en helhet. | Steinsgrenda bygdalag | Steinsgrenda bygdalag | Steinsgrenda bygdalag |  | Planlagt.
Nærmiljøanlegg | Straumsvågen - Gammelfossen turveg | Jf. Kommuneplanen og reguleringplaner for sentrum. | Landskapsarkitekter tegner ut forslag til løsning. | Averøy kommune | Averøy kommune | Samarbeid |  | Planlagt. Østengen & Bergo har tegnet ut skisse til turveg. Behov for grunneieravklaringer og tiltaket inn i budsjett.
Anlegg | Tursti Sveggvika-Rasteplassen-Bremsneshatten-Stavneset-Øksenvågen - Sveggen | Ferdsel i naturen. Tilrettelagt for tur og trening. | Rydde skog. Lage turveg/sti. Sanitæranlegg. Rasteplasser/benker. Bålplasser. Fiskeplasser. Badeplasser. Skiløyper. Sykkelløyper. | Samarbeid velforeninger, ungdomsråd, eldreråd, HC-forbundet, Stavnesets venner, Jeger og fisk, Friluftsrådet NR, IR, IL, Reiseliv | Averøy kommune. Velforeninger. | Se pkt. Hvem. Kommer ant på hvem som vil være med. |  | Må vurderes inn i neste planperiode.
Anlegg | Turstier. | Nærhet til tursti der du bor. | Bygge. Satse på rundløyper/nettverk av løyper. | Ulike aktører. | Ulike aktører. | Ulike aktører. |  | Hele planperioden.
Anlegg | Turstier generelt - vedlikehold | Mange dårlige turstier. Utbedring vil gjøre stiene mer tilgjengelig. Kan brukes som skiløype om vintere. | Lage en plan på hvilke turstier som skal utbedres - hele Averøy | Kommunen sammen med frivillige | Stort sett privat. | Frivillige lag og organisasjoner. |  | Hele planperioden.
Anlegg | Gulltanna - tursti | Slitt. | Oppgradering rehabilitering | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L.
Anlegg | Kårvågberget - tursti | Slitt. | Oppgradering rehabilitering | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L. | Kårvåg I.L.
Anlegg | Kyststi Bremsneshatten - Sveggen del 2 | Behov. |  | Sveggen vel | Ulike grunneiere. | Sveggen vel
Anlegg | Hosetlia - tursti | Vedlikehold/rehabilitering. | Oppgrusing. | Blindtarmen vel | div. grunneiere. | Blindtarmen vel. | 30.000,-
Anlegg | Steinsikvatnet eller rundt Vågen rundt . Tursti/veg. Må være tilrettelagt for rullestolbrukere og barenvogner. Lyssatt slik at den kan brukes hele året. | Lavterskeltilbud som når mange grupper. |  |  | Averøy kommune. | IL? Velforening? |  | Dialog ved flere anledninger. Søknad ikke fremmet. Tursti rundt vannet er avklart ikke mulig, men rundt deler av vannetkan det være aktuelt.
Temaplan | Friluftslivets ferdselsåre | Miljødirektoratet ønsker at det skal gjøres en kartlegging. Kommunen har behov for en grundig kartlegging. | Samkjøring med revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet | Adm. i samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og med frivilligheten i Averøy. | Averøy kommune |  | Nei. Søker midler via Miljødirektoratet. Maks støtte kr. 50.000,- | Søkt om utsatt frist ferdigstillelse 2024.
Ferdigstilt/innvilget spillemidler
Omsøkes spillemidler
Påbegynt/under avklaring/nye innspill
Uavklart/ikke påbegynt